## PlanificaciónSprints
Sprints semanales | Nº | Tareas | Persona | Objetivo | Prioridad | Riesgo | Valor
SEMANA 1 | 1 | Planificacion sprints metodología Scrum | Laura | 100% | Alta | Medio | 80
02-08 MAYO | 2 | Git | Todos | 100% | Media | Bajo | 50
| 3 | Prototipo Axure | Laura y Óscar | 100% | Alta | Medio | 60
| 4 | Diagrama de casos de uso | David | 100% | Baja | Bajo | 10
| 5 | Diagramas de secuencia de funcionalidad | David | 100% | Baja | Bajo | 20
| 6 | Diagrama entidad-relación | David | 100% | Media | Alto | 30
| 7 | Modelo relacional | David | 100% | Media | Alto | 20
| 8 | Diccionario de datos | David | 100% | Media | Medio | 40
SEMANA 2 | 1 | Panificación semanal | Laura | 100% | Alta | Medio | 80
09-15 MAYO | 9 | Maquetacion HTML y CSS + diseño responsive | Todos | 60% | Media | Alto | 90
| 10 | Página en inglés | Todos | 60% | Media | Bajo | 50
| 11 | Creacion Estructura de Tablas | David | 100% | Media | Alto | 60
| 11 | Creacion de los scripts de buscado en la base de datos | David y Óscar | 100% | Media | Alto | 60
| 12 | Script inserccion de contenido y parametrizacion inicial y contingencia | David y Óscar | 100% | Media | Alto | 60
| 12 | Implementación de Scripts en la página | Óscar | 100% | Media | Alto | 70
| 13 | Inserccion de los datos de prueba | David y Óscar | 100% | Media | Medio | 60
| 14 | Lista de contenido de varias tablas | David y Óscar | 50% | Medio | Alto | 60
| 14 | Mostrar listados | David y Óscar | 50% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar informacion | David y Óscar | 50% | Medio | Alto | 60
| 14 | Registro, busqueda, modif y borrado | David y Óscar | 50% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar detalles de cada registro al hacer click | David y Óscar | 50% | Medio | Alto | 60
SEMANA 3 | 1 | Panificación semanal | Laura | 100% | Alta | Medio | 80
16-22 MAYO | 9 | Maquetacion HTML y CSS + diseño responsive (Iteración 2) | Todos | 100% | Media | Alto | 90
| 10 | Página en inglés | Todos | 100% | Media | Bajo | 50
| 14 | Lista de contenido de varias tablas | David y Óscar | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Mostrar listados | David y Óscar | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar informacion | David y Óscar | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Registro, busqueda, modif y borrado | David y Óscar | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar detalles de cada registro al hacer click | David y Óscar | 100% | Medio | Alto | 60
|  | Buscador (opcional) | David y Óscar
|  | Página administrador HTMLCSS (opcional) | Laura
|  | Estructura de la empresa, incluir en la página (opcional) | Laura y Óscar
|  | Oferta de trabajo (opcional) | Laura
|  | Proceso de selección en la web (opcional) | Laura
|  | Riesgos Laborales, incluir en la página (opcional) | Laura
|  | CV Europass idóneo (opcional) | Laura
SEMANA 4 | 1 | Panificación semanal | Laura | 100% | Alta | Medio | 80
23-29 MAYO |  | Acabar tareas incompletas obligatorias (Margen de error) | Todos | 100%
| 15 | Memoria y Presentación | Laura | 100% | Alta | Medio | 90
|  | Revisión de la documentación a presentar | Laura | 100%
|  | Video (opcional) | Todos | 100%
SEMANA 5 |  | Última revisión | Todos | 100% | Alta | Bajo | 10
2022-05-30 |  | Entrega del Proyecto (hasta las 23:59 del día 30) | Todos | 100%
|  | 2 JUNIO_ Defensa del Proyecto (16:00-19:00) | Todos | 100%

## Sprints
Sprints semanales | Nº | Tareas | Persona | Objetivos semanales | Objetivo | Prioridad | Riesgo | Valor
1 (2-8 MAY) | 1 | Planificacion sprints | Laura | 100% | 100% | Alta | Medio | 80 | Objetivo conseguido
| 2 | Git | Todos | 100% | 100% | Media | Bajo | 50 | Objetivo casi conseguido
| 3 | Prototipo Axure | Laura y Óscar | 100% | 100% | Alta | Medio | 60 | Objetivo no conseguido
| 4 | Diagrama de casos de uso | David | 100% | 100% | Baja | Bajo | 10 | Tarea atrasada
| 5 | Diagramas de secuencia funcionalidad | David | 100% | 100% | Baja | Bajo | 20
| 6 | Diagrama entidad-relación | David | 100% | 100% | Media | Alto | 30
| 7 | Modelo relacional | David | 100% | 100% | Media | Alto | 20
| 8 | Diccionario de datos | David | 100% | 100% | Media | Medio | 40
2 (9-15 MAY) | 1 | Panificación semanal | Laura | 100% | 100% | Alta | Medio | 80
| 9 | Maquetacion HTML y CSS + diseño responsive | Todos | 60% | 60% | Media | Alto | 90
| 10 | Página en inglés | Todos | 60% | 60% | Media | Bajo | 50
| 11 | Creacion Estructura de tablas | David | 100% | 100% | Media | Alto | 60
| 11 | Creacion de los scripts de buscado en la base de datos |  | 100% | 100% | Media | Alto | 60
| 12 | Script inserccion de contenido y parametrizacion inicial y contingencia | David y Óscar | 100% | 100% | Media | Alto | 60
| 12 | Implementación de Scripts en la página | Óscar | 0% | 100% | Media | Alto | 70
| 13 | Inserccion de los datos de prueba | David y Óscar | 0% | 100% | Media | Medio | 60
| 14 | Lista de contenido de varias tablas | David y Óscar | 0% | 50% | Medio | Alto | 60
| 14 | Mostrar listados | David y Óscar | 0% | 50% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar informacion | David y Óscar | 0% | 50% | Medio | Alto | 60
| 14 | Registro, busqueda, modif y borrado | David y Óscar | 0% | 50% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar detalles de cada registro al hacer click | David y Óscar | 0% | 50% | Medio | Alto | 60
3 (16-22 MAY) | 1 | Panificación semanal | Laura | 100% | 100% | Alta | Medio | 80
| 9 | Maquetacion HTML y CSS + diseño responsive | Todos | 100% | 100% | Media | Alto | 90
| 10 | Página en inglés | Todos | 100% | 100% | Media | Bajo | 50
| 12 | Implementación de Scripts en la página | Óscar | 100% | 100% | Media | Alto | 70
| 13 | Inserccion de los datos de prueba | David y Óscar | 100% | 100% | Media | Medio | 60
| 14 | Lista de contenido de varias tablas | David y Óscar | 50% | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Mostrar listados | David y Óscar | 50% | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar informacion | David y Óscar | 50% | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Registro, busqueda, modif y borrado | David y Óscar | 50% | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar detalles de cada registro al hacer click | David y Óscar | 50% | 100% | Medio | Alto | 60
|  | Buscador (opcional) | David y Óscar | 50%
|  | Página administrador HTMLCSS (opcional) | Laura | 50%
|  | Estructura de la empresa, incluir en la página (opcional) | Laura y Óscar | 100%
|  | Oferta de trabajo (opcional) | Laura | 100%
4 (23-29 MAY) | 1 | Panificación semanal | Laura | 100% | 100% | Alta | Medio | 80
| 14 | Lista de contenido de varias tablas (Margen de error) | David y Óscar | 100% | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Mostrar listados (Margen de error) | David y Óscar | 100% | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar informacion (Margen de error) | David y Óscar | 100% | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Registro, busqueda, modif y borrado (Margen de error) | David y Óscar | 100% | 100% | Medio | Alto | 60
| 14 | Visualizar detalles de cada registro al hacer click (Margen de error) | David y Óscar | 100% | 100% | Medio | Alto | 60
|  | Buscador (opcional) (Margen de error) | David y Óscar | 100%
| 15 | Memoria y Presentación | Laura | 100% | 100% | Alta | Medio | 90
|  | Revisión de la documentación a presentar | Laura | 100%
|  | Video (opcional) | Todos | 100%
5 (30 MAY) |  | Entrega del Proyecto (hasta las 23:59 del día 30) | Todos | 100%
|  | 2JUN_Defensa del Proyecto (16:00-19:00) | Todos

## Tareas
Tareas Obligatorias
Entornos | Metodologia Agil
Git
Lenguaje de Marcas | Prototipo Axure 30%
Maquetacion HTML y CSS
Pruebas
Diagramas de casos de uso
Diagramas de secuencia de funcionalidad
Bases de datos | Entidad relacion
Modelo relacional
Creacion de la zona de trabajo
| Permisos usuario | Creacion Estructura de tablas
Plan de contingencia
Diccionario de datos
Script inserccion de contenido y parametrizacion inicial y contingencia
Inserccion de los datos de prueba
|  | Consultas necesarias | Mostrar listados
Visualizar informacion
Registro, busqueda, modif y borrado
Java | Lista de contenido de varias tablas
Visualizar detalles de cada registro al hacer click
Registrar informacion nueva sobre tablas
Eliminar informacion de tablas
Generales | Presentación
Tareas Opcionales
Generales | Buscador
Vídeo presentación
Inglés | Realizar la página en inglés
FOL | Estructura de la empresa, incluir en la página
Oferta de trabajo (opcional)
Riesgos Laborales, incluir en la página (opcional)
Proceso de selección en la web (opcional)
CV Europass idóneo (opcional)